**Interní postupy**

**pro realizaci**

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

MAS CÍNOVECKO o. p. s. pro období 2021–2027

**pro programový rámec IROP**

|  |  |
| --- | --- |
| Platnost od: | 22.1.2024 |
| Verze: | 1 |
| Vypracoval: | Kudrna |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revize č.** | **Předmět revize** | **Strana** | **Platnost** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Obsah

[1 Interní postupy MAS 5](#_Toc156565301)

[1.1 Vypracování a aktualizace IP 5](#_Toc156565302)

[2 Identifikace MAS 5](#_Toc156565303)

[2.1 Administrativní kapacity 5](#_Toc156565304)

[3 Výzvy MAS 6](#_Toc156565305)

[3.1 Harmonogram výzev 7](#_Toc156565306)

[3.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlašování 7](#_Toc156565307)

[3.3 Příjem projektových záměrů 8](#_Toc156565308)

[4 Hodnocení a výběr projektů 9](#_Toc156565309)

[4.1 Tvorba hodnoticích kritérií 9](#_Toc156565310)

[4.2 Administrativní kontrola 9](#_Toc156565311)

[4.3 Výběr projektových záměrů 11](#_Toc156565312)

[4.4 Podání plné žádosti o podporu 12](#_Toc156565313)

[5 Přezkum hodnocení 13](#_Toc156565314)

[6 Postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocení projektů 14](#_Toc156565315)

[7 Opatření proti střetu zájmu 14](#_Toc156565316)

[8 Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty 16](#_Toc156565317)

[9 Nesrovnalosti a stížnosti 17](#_Toc156565318)

[10 Komunikace s žadateli a partnery 17](#_Toc156565319)

# Interní postupy MAS

## Vypracování a aktualizace IP

Interní postupy (dále jen IP) jsou zpracovány v souladu s platnou vnitřní dokumentací MAS CÍNOVECKO o. p. s. (základní smlouva, statut), s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027 a dokumentem Akceptace programového rámce IROP integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze dne 03. 02. 2023.

IP definují písemné pracovní postupy pro vyhlašování a změny výzev pro předkládání projektových záměrů, pro příjem projektových záměrů mimo MS2021+, pro jednání orgánů MAS CÍNOVECKO o. p. s. k projednání projektových záměrů podaných do výzev MAS CÍNOVECKO, pro posouzení souladu projektového záměru s programovým rámcem IROP a další povinnosti MAS CÍNOVECKO vyplývající z dokumentu Akceptace programového rámce IROP integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze dne 03. 02. 2023.

# Identifikace MAS

Název: MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

IČ: 28671643

Sídlo: Ruská 264/128, Dubí 417 01

Kancelář: Krušnohorská 41/15, Dubí 417 01

Webové stránky: [www.mascinovecko.cz](http://www.mascinovecko.cz)

 E-mail: info@mascinovecko.cz

ID datové schránky: szbs87g

Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Hamrová – ředitelka, manažerka pro SCLLD, tel. (+420) 721 291, 555, hamrova@mascinovecko.cz

## Administrativní kapacity

Činnost orgánů MAS navazuje na dodržování standardů v programovém období 2021-2027. Kompetence jednotlivých orgánů MAS jsou stanoveny ve Statutu MAS CÍNOVECKO o. p. s., který je zveřejněn na webu [www.mascinovecko.cz](http://www.mascinovecko.cz), sekce Dokumenty ([ZDE](https://mascinovecko.cz/dokumenty)). Způsob vlastního jednání orgánů MAS je rozepsán v jednacích řádech orgánů MAS CÍNOVECKO, který je zveřejněn na [www.mascinovecko.cz](http://www.mascinovecko.cz), sekce Dokumenty.

**Orgány a administrativní kapacity MAS CÍNOVECKO:**

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři MAS. Jednání je upraveno Jednacím řádem MAS CÍNOVECKO. Pravomoci valné hromady upravuje Statut MAS CÍNOVECKO o. p. s.

Rozhodovací orgán (dále jen RO) je rozhodovacím orgánem MAS. Členové RO jsou voleni z partnerů MAS, tak aby počet členů, zastupujících veřejný sektor ani žádnou ze zájmových skupin nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Kompetence RO jsou vymezeny ve Statutu MAS CÍNOVECKO o. p. s. RO se skládá z 5 členů.

Výběrový orgán (dále jen VO) je výběrovým orgánem MAS. Členové VO jsou voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 49 % hlasovacích práv. Kompetence VO jsou vymezeny ve Statutu MAS CÍNOVECKO o. p. s. Hlavním úkolem tohoto orgánu je hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. VO navrhuje pořadí projektů podle počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. VO se skládá z 5 členů.

Kontrolní orgán (dále jen KO) je kontrolním orgánem MAS. Členové kontrolního orgánu jsou voleni z partnerů MAS. Kompetence KO jsou vymezeny ve Statutu MAS CÍNOVECKO o. p. s. KO provádí přezkum hodnocení a řeší stížnosti na činnosti MAS. KO se skládá z 3 členů.

Dokumenty k povinným orgánům MAS jsou zde: [Dokumenty (mascinovecko.cz)](https://mascinovecko.cz/dokumenty).

Kancelář MAS není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS, její úkoly jsou dány statutem. V čele kanceláře stojí ředitel, který současně plní funkci vedoucího zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Kancelář MAS tvoří další zaměstnanci, kteří odpovídají za činnosti, které vyplývají z jejich pracovních náplní. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je odpovědný za chod kanceláře MAS.

Pro proces hodnocení a výběru projektů v programovém rámci IROP nebudou využíváni externí experti.

# Výzvy MAS

Následující část popisuje proces vyhlašování výzev pro příjem projektových záměrů mimo MS2021+.

Výzva MAS musí být v souladu s Programovým dokumentem IROP, výzvou Řídícího orgánu IROP (dále jen ŘO IROP) a SCLLD. Výzva MAS je kolová a je vyhlašována mimo MS2021+. MAS zasílá dokumentaci k výzvě (text výzvy vč. příloh) na vyžádání ŘO IROP.

## Harmonogram výzev

Harmonogram výzev zpracovává zaměstnanec kanceláře MAS. Harmonogram je obvykle zpracováván na jeden kalendářní rok. V případě potřeby zajišťuje kancelář MAS aktualizaci harmonogramu. Kancelář MAS zasílá na ŘO IROP harmonogram výzev a jeho aktualizace. Harmonogram výzev zveřejňuje kancelář MAS na webu [www.mascinovecko.cz.](http://www.mascinovecko.cz.)

## Příprava výzvy MAS a její vyhlašování

ŘO IROP vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů z integrovaného nástroje CLLD (tzv. nadřazená výzva). MAS CÍNOVECKO reaguje na vyhlášení výzvy ŘO IROP přípravou výzvy MAS CÍNOVECKO na příjem projektových záměrů, výzva MAS je vyhlašovaná mimo monitorovací systém MS2021+. Výzva MAS je vždy kolová. Hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu pro předkládání projektových záměrů.

MAS nemůže vyhlásit výzvu před vyhlášením výzvy ŘO IROP a nemůže ji ukončit později, než je stanoveno datum ukončení příjmů žádostí ve výzvě ŘO IROP.

Navazující dokumentace k výzvě MAS je tvořena minimálně Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, která byla připravena ŘO IROP, Interními postupy MAS a dále zahrnuje komplexní kritéria pro hodnocení projektů.

Výzva MAS je vyhlašována na území MAS, na kterém je realizována strategie CLLD.

Výzva MAS je v souladu s IROP, výzvou ŘO a schválenou strategií CLLD. Součástí výzvy je seznam příloh žádostí o podporu, které MAS přebírá z výzvy ŘO IROP, případně si stanovuje další přílohy. Jednou z příloh jsou podmínky administrativní kontroly a věcného hodnocení. Ve výzvě MAS je dále uvedený odkaz na IP MAS a odkaz na Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce.

MAS CÍNOVECKO o. p. s vyhlašuje výzvu MAS zveřejněním textu výzvy MAS na internetových stránkách [www.mascinovecko.cz](http://www.mascinovecko.cz.).

Změny vyhlášené výzvy provádí zaměstnanci kanceláře MAS na základě změny legislativy a změny nadřazené metodiky. Změna výzvy musí být řádně odůvodněná, tzn., že upravený text výzvy musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny, případné dopady na žadatele/příjemce, pokud ve výzvě doposud nebyl ukončen příjem žádostí o podporu. MAS CÍNOVECKO uveřejňuje změnu výzvy a její zdůvodnění na svých webových stránkách u vyhlášené výzvy.

Změny kolové výzvy MAS, které není možné provést:

* zrušit vyhlášenou výzvu,
* snížit alokaci výzvy,
* změnit maximální a minimální hranici celkových způsobilých výdajů,
* změnit míru spolufinancování,
* změnit věcné zaměření výzvy,
* změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele,
* posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
* měnit kritéria pro hodnocení projektových záměrů,
* posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum.

Ve výzvě MAS může být definováno, že pro jednoho žadatele je omezen počet podaných projektových záměrů na jeden. V případě, že je toto výzvou omezeno a žadatel podá do jedné výzvy více projektových záměrů, bude do administrativní kontroly a hodnocení zařazen projektový záměr, který byl podán nejdříve, ostatní projektové záměry stejného žadatele budou vyřazeny.

## Příjem projektových záměrů

Příjem projektových záměrů od žadatelů na MAS probíhá mimo monitorovací systém MS2021+. Žadatel vyplní formulář projektového záměru, závazný vzor formuláře je zveřejněn na webu MAS jako příloha výzvy. Jsou-li pro věcné hodnocení požadovány další přílohy, je tato informace uvedena ve výzvě a na webu u výzvy jsou zveřejněny vzory dalších příloh či pokyny pro zpracování dalších příloh.

Formulář projektového záměru a případně další přílohy odešle žadatel prostřednictvím datové schránky na MAS CÍNOVECKO o. p. s., ID szbs87g v termínu pro odevzdání projektového záměru vč. příloh.

Žadatel uvede do předmětu zprávy název výzvy, do které je projektový záměr podáván. Projektové záměry zaslané jakýmkoliv jiným způsobem, než je zde uvedeno a projektové záměry obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání projektových záměrů nebudou hodnoceny.

Seznam přijatých projektových záměrů zveřejňují pracovníci kanceláře MAS na webových stránkách www.mascinovecko.cz do 5 pracovních dnů od ukončení příjmu záměrů na MAS.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr bude posuzován příslušnými orgány MAS. Vybrány budou projekty, které budou v souladu se Strategií MAS CÍNOVECKO a které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží od MAS CÍNOVECKO písemné souhlasné stanovisko o souladu záměru se strategií. Následně žadatel podá úplnou žádost o dotaci v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Elektronickou žádost o podporu v MS2021+ vždy připodepisuje pověřený zástupce MAS, jemuž je žádost sdílena žadatelem (jako první signatář v pořadí). Tímto postupem MAS osvědčí soulad elektronické žádosti s návrhem integrovaného projektu, jenž byl předmětem hodnocení MAS.

# Hodnocení a výběr projektů

## Tvorba hodnoticích kritérií

Podrobná kritéria pro hodnocení projektů jsou rozčleněná podle fází procesu hodnocení. MAS CÍNOVECKO stanovuje kritéria primárně tak, aby hodnotila přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD. Kritéria jsou schvalována Rozhodovacím orgánem. Na přípravě znění kritérií se podílí kromě členů Rozhodovacího orgánu také členové Výběrového orgánu a pracovníci MAS. Kritéria pro hodnocení jsou uvedeny u každé výzvy MAS.

Kancelář MAS CÍNOVECKO vytvoří seznam kritérií a kontrolní listy. V kontrolních listech je jednoznačně popsáno, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektu posuzována, jsou uvedeny referenční dokumenty, ze kterých bude hodnocení každého kritéria vycházet. Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnotící, tzn. je stanoveno bodové hodnocení a srozumitelné odůvodnění počtu bodů.

Výběrový orgán MAS CÍNOVECKO navrhuje při tvorbě kritérií rozvržení bodů k jednotlivým kritériím (event. podkritériím) ve věcném hodnocení, určuje bodovou hranici ke splnění podmínek věcného hodnocení.

**Kontrolní listy**

Formuláře kontrolních listů zpracovávají zaměstnanci kanceláře MAS. V kontrolních listech MAS jednoznačně popíše, jak budou jednotlivá kritéria při hodnocení projektu posuzována, uvede referenční dokumenty, ze kterých bude hodnocení každého kritéria vycházet.

Kontrolní listy vycházejí z hodnoticích kritérií. Kontrolní listy neschvaluje žádný orgán MAS CÍNOVECKO a jejich zpracování je na zodpovědnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD.

## Administrativní kontrola

V rámci administrativní kontroly projektového záměru kontrolují zaměstnanci kanceláře MAS, zda žadatel předložil záměr na předepsaném formuláři, vyplnil veškeré potřebné údaje v projektovém záměru, doložil všechny požadované přílohy a zda je projektový záměr v souladu s podmínkami výzvy.

Zaměstnanci kanceláře MAS při zjištění nesouladu v informacích nebo chybějících údajích vyzvou žadatele k doplnění projektového záměru. Toto doplnění lze provést pouze jednou. Lhůta pro doplnění **je 5 pracovních** dní od odeslání výzvy k doplnění. Žadatel má možnost požádat o prodloužení lhůty pro doplnění, a to max. o 5 pracovních dní. Žadatel nesmí v projektovém záměru upravovat údaje, k jejichž doplnění nebo vyřešení nesouladu v informacích nebyl vyzván. Při zjištění, že žadatel upravil nebo doplnil nějaké údaje navíc, nejsou tyto nově doplněné informace relevantní pro věcné hodnocení.

K administrativní kontrole je dopředu vypracován vzor kontrolního listu. Ke každému projektovému záměru vypracuje pověřený zaměstnanec kanceláře MAS, podle pracovní vytíženosti a zamezení střetu zájmů, kontrolní list administrativní kontroly. Kontrolní list je archivován v elektronické nebo listinné podobě.

Komunikace s žadatelem v případě doplnění projektového záměru probíhá způsobem definovaným ve výzvě.

Kancelář MAS CÍNOVECKO může zahájit administrativní kontrolu hned po přijetí projektového záměru, není nutné čekat do konce lhůty pro podání projektových záměrů. Lhůta pro provedení administrativní kontroly je 30 pracovních dní od ukončení příjmu záměrů, lhůta se pozastavuje po dobu, kdy má žadatel záměr k doplnění.

**Věcné hodnocení projektových záměrů**

Věcné hodnocení je hodnocení projektových záměrů na základě objektivních kritérií tak, aby nedošlo ke střetu zájmů a proces hodnocení a výběru projektových záměrů byl nediskriminační a transparentní. Do věcného hodnocení jsou předány kanceláří MAS CÍNOVECKO projektové záměry, které byly na kancelář MAS doručeny na základě lhůt a podmínek uvedených ve výzvě. Způsob příjmu projektových záměrů je popsán výše. Začátek věcného hodnocení se počítá od doby, kdy jsou všechny projektové záměry po ukončené administrativní kontrole. Věcné hodnocení je provedeno do 40 pracovních dní od zahájení věcného hodnocení. Hodnocení projektových záměrů provádí Výběrový orgán, jedná se o výběrový orgán MAS, jejíž kompetence jsou stanoveny ve Statutu MAS a vycházejí z procesu standardizace.

Hodnocení probíhá dle kritérií věcného hodnocení. Seznam těchto kritérií vč. možných přidělených bodů je přílohou konkrétní výzvy. Kritéria jsou hodnocena body. Projektový záměr splní podmínky věcného hodnocení, pokud obdrží ve výzvě stanovený minimální počet bodů z maximálního možného počtu bodů. Hranice pro splnění věcného hodnocení je nastavena na minimálně 50 % z maximálního možného počtu bodů.

Za věcné hodnocení zodpovídá Výběrový orgán MAS CÍNOVECKO. Výběrový orgán projednává projektové záměry a ve spolupráci s pracovníky kanceláře MAS vytváří zápis z jednání a kontrolní listy.

Pracovníci kanceláře MAS CÍNOVECKO připraví veškeré podklady pro hodnocení a zajistí proškolení členů Výběrového orgánu o střetu zájmu, seznámí členy Výběrového orgánu s postupem při bodování a rozhodování o doporučených/nedoporučených projektových záměrech. Podklady obdrží členové Výběrového orgánu v předstihnu před jednáním.

MAS informuje ŘO IROP o termínu jednání Výběrového orgánu, na kterém budou projednány projektové záměry pro realizaci v IROP a umožní jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud si to vyžádá.

Projektové záměry určené k hodnocení jsou předány členům Výběrového orgánu prostřednictvím e-mailu. Členové Výběrového orgánu o záměru nekomunikují s žadateli

Na začátku prezenčního jednání Výběrového orgánu podepisují členové Výběrového orgánu etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů. Členové Výběrového orgánu jsou vyzváni, aby nahlásili střet zájmu. Pokud je člen ve střetu zájmu, je vyloučen z hodnocení dané výzvy (nehlasuje a nevyjadřuje se).

Na jednání Výběrového orgánu vznikne kontrolní list ke každému záměru. Členové Výběrového orgánu hodnotí konsenzem, vyplňují a podepisují kontrolní list ke každému projektu. Sestaví seznam projektových záměrů, projektové záměry seřazené sestupně podle dosažených bodů, rozdělené na projekty, které splnily a nesplnily podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů a zároveň, že by alokace výzvy nevystačila na všechny projektové záměry se stejným počtem bodů, bude o pořadí rozhodovat datum a čas podání projektového záměru na MAS. O věcném hodnocení předložených projektových záměrů hlasuje výběrová komise.

Na jednání Výběrového orgánu vznikne zápis, který obsahuje seznam projektových záměrů dle dosažených bodů, záměry jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, jestli splňují, nebo nesplňují podmínky věcného hodnocení. Zápis je pak vložen na webové stránky MAS CÍNOVECKO.

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován pracovníky kanceláře MAS pomocí kontaktního e-mailu uvedeného v projektovém záměru.

Žádost o přezkum věcného hodnocení je možno podat v případě pozitivního i negativního výsledku hodnocení. Žadatelé se mohou přezkumu vzdát. Po vyřešení případných žádostí o přezkum jsou projekty předány Rozhodovacímu orgánu MAS CÍNOVECKO.

## Výběr projektových záměrů

Projektové záměry dle seznamu projektových záměrů jsou předány členům Rozhodovacího orgánu. Jeho hlavním úkolem bude vybrat projektové záměry, které získají vyjádření o souladu se Strategií CLLD. Pro získání souladu se Strategií CLLD musí projektový záměr splnit obě z následujících podmínek:

* Projektový záměr splnil podmínky věcného hodnocení MAS (viz kapitola věcného hodnocení).
* Projektový záměr s výší požadované dotace (celkových způsobilých výdajů) vejde do alokace MAS v dané výzvě MAS.
* Kompetence Rozhodovacího orgánu jsou (obdobně jako jiných orgánů) dány Statutem MAS CÍNOVECKO o. p. s. a vycházejí z procesu standardizace.
* Podmínkou pro zařazení projektového záměru do procesu výběru je splnění podmínek věcného hodnocení MAS CÍNOVECKO.

MAS informuje ŘO IROP o termínu jednání Rozhodovacího orgánu, na kterém budou projednány projektové záměry pro realizaci v IROP a umožní jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud si to vyžádá.

Jednání Rozhodovacího orgánu se koná nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení fáze věcného hodnocení (po uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkum, resp. po podání vzdání se práva na podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádosti o přezkum ve fázi věcného hodnocení). Rozhodovací orgán vybírá projektové záměry na základě návrhu Výběrového orgánu. Členové Rozhodovacího orgánu, kteří potvrzují výběr projektových záměrů na základě výsledku hodnocení, nesmí být ve střetu zájmu.

Při výběru projektových záměrů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení, nelze jej měnit.

Rozhodovací orgán zodpovídá za alokaci výzvy MAS CÍNOVECKO, případně může rozhodnout o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření SCLLD. V případě nevyčerpání alokace ve výzvě MAS CÍNOVECKO rozhodne o možnosti opětovného vyhlášení výzvy MAS CÍNOVECKO. Případně může rozhodnout o změně SCLLD spočívající v přesunu alokace mezi opatřeními. Další postup v případě této změny SCLLD se řídí pokyny ŘO IROP.

Rozhodovací orgán provede výběr projektových záměrů. Výše jejich podpory je dána pravidly IROP. Výsledkem jednání Rozhodovacího orgánu je seznam projektových záměrů, které byly vybrány a které nebyly vybrány. Vybraným projektovým záměrům vydá Rozhodovací orgán Vyjádření o souladu se SCLLD MAS CÍNOVECKO. Kladné vyjádření MAS o souladu projektového záměru se schválenou CLLD vydá MAS do 100 % alokace výzvy MAS, do které byl projektový záměr předložen. Toto rozhodnutí je povinnou přílohou plné žádosti o podporu, kterou žadatel následně zpracuje v MS21+. Rozhodnutí elektronicky podepisuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD nebo jiný pověřený zaměstnanec MAS.

Rozhodnutí o souladu projektového záměru se SCLLD MAS CÍNOVECKO je vydáváno na dobu určitou, a to 60 kalendářních dnů (toto datum je dáno datem uvedeném v elektronickém podpisu oprávněné osoby). Datum platnosti přílohy je uvedeno přímo v dokumentu „Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií CLLD“.

Projektové záměry, které splnily podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na jejich podporu, jsou náhradními projekty ve výzvě. U náhradních projektových záměrů platí pořadí projektů a jejich bodové ohodnocení z věcného hodnocení. Náhradní projektový záměr získává Vyjádření o souladu se SCLLD MAS CÍNOVECKO až v případě, že předkladatel některého z vybraných záměrů nevyužije dobu platnosti svého Vyjádření souladu se SCLLD MAS CÍNOVECKO, které je vydáno na dobu určitou (viz výše).

Z jednání Rozhodovacího orgánu je vytvořen zápis, přílohou je seznam projektových záměrů, které byly a nebyly vybrány, příp. jsou určeny jako náhradní. Zápis je podepsán předsedou Rozhodovacího orgánu (je- li přítomen jednání) a ověřovatelem zápisu. Zveřejnění zápisu a seznamu vybraných, nevybraných a náhradních projektových záměrů je do 5 pracovních dní od jednání.

Proti usnesení Rozhodovacího orgánu o výběru projektů může žadatel podat žádost o přezkum (viz kapitola 5 těchto postupů).

MAS je povinná do 10 pracovních dnů od ukončení výběru projektových záměrů předat ŘO IROP jeho výstupy, zejména seznam všech předložených záměrů a zápis z jednání příslušného orgánu MAS. Ukončením výběru projektů se rozumí okamžik podepsání zápisu z jednání.

## Podání plné žádosti o podporu

Projektové záměry, které byly vybrány, zpracovávají žadatelé do podoby plné žádosti o podporu v MS21+. V tomto kroku postupují dle podmínek nadřazené výzvy pro podání žádostí o podporu. Podmínky nadřazených výzev a další postupy jsou v gesci ŘO IROP: [https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-](https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027) [2027.](https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027)

Povinnou přílohou žádosti o podporu je Vyjádření o souladu se SCLLD MAS CÍNOVECKO. Další povinné a nepovinné přílohy se řídí dle pravidel dané výzvy ŘO IROP.

**Do žádosti o podporu v MS21+ musí žadatel nasdílet signatáře ze strany MAS a dále nasdílí dalšího zaměstnance MAS jako editora. Konkrétní pracovníci MAS pro nasdílení budou domluveni s žadatelem dle jejich pracovní vytíženosti a zamezení střetu zájmů. Jakmile bude mít žadatel žádost hotovou, tak ji finalizuje a informuje, že žádost je v MS21+ finalizována a že žádá o posouzení shody se záměrem předloženým na MAS. Oprávnění pracovníci MAS posoudí, jestli je žádost o podporu v souladu s původně předloženým záměrem (zejména zaměření projektu, celková požadovaná částka, příp. další parametry hodnocené kritérii MAS) a pokud ano, bude žádost elektronicky podepsaná určeným signatářem ze strany MAS v MS21+.** Následně žádost podepíše elektronicky i oprávněná osoba žadatele, a tím je žádost předána na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). U takto vybraných a ze strany MAS verifikovaných žádostí provede CRR hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti dle kritérií zveřejněných ve výzvě ŘO IROP. Při hodnocení na CRR budou použita tzv. specifická kritéria přijatelnosti.

# Přezkum hodnocení

Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení informace výsledkem hodnocení. Žádost o přezkum může žadatel podat oproti usnesení Výběrového a Rozhodovacího orgánu.

Žadatel zpracuje písemnou žádost o přezkum. Písemnou žádost o přezkum je možno podat datovou schránkou. V žádosti o přezkum uvede žadatel část hodnocení a vybere všechna kritéria, proti jejichž hodnocení se odvolává, s popisem odůvodnění žádosti o přezkum. Nebude-li žádost o přezkum hodnocení podána v souladu s výše uvedeným postupem, nebude předána k řešení kontrolnímu orgánu MAS, který je za posouzení žádosti o přezkum rozhodnutí zodpovědný.

Žadatel má možnost zříct se přezkumného řízení. Učiní toto písemně prostřednictvím e-mailu definovaného ve výzvě nebo datovou schránkou. Kancelář MAS CÍNOVECKO informuje žadatele o možnosti vzdání se přezkumu z důvodu urychlení hodnotícího procesu. Urychlit proces hodnocení lze pouze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS CÍNOVECKO se vzdají možnosti přezkumu.

U projektů CLLD provádí přezkum hodnocení Kontrolní orgán MAS CÍNOVECKO. Ustavení Kontrolního orgánu MAS CÍNOVECKO je dáno Statutem.

MAS informuje ŘO IROP o termínu jednání Kontrolního orgánu, na kterém budou projednány žádosti o přezkum a umožní jeho zástupci účast na tomto jednání v roli pozorovatele, pokud si to vyžádá.

Pokud by člen Kontrolního orgánu byl ve středu zájmu (viz etický kodex), je povinen toto oznámit a zdržet se hodnocení žádosti o přezkum. Kontrolní orgán provede přezkum do 30 pracovních dnů od doručení žádosti o přezkum. Kontrolní orgán přezkoumává proces hodnocení nebo výběru projektových záměrů v rozsahu podané žádosti o přezkum, avšak může k přehodnocení určit i kritéria, na která se žádost o přezkum nevztahuje. Proces hodnocení a výběru projektů je přezkoumáván po formální a procesní stránce. U každého přezkoumávaného kritéria Kontrolní orgán uvede, zda žádost o přezkum shledal důvodnou, částečně důvodnou, nedůvodnou.

Kontrolní orgán neprovádí hodnocení, pouze posuzuje podanou žádost o přezkum. Žádost o přezkum jako celek může být shledána:

* důvodnou,
* částečně důvodnou,
* nedůvodnou.

V případě rozhodnutí ve prospěch žadatele rozhodne Kontrolní orgán o zpracování nového hodnocení kritérií, u kterých byla žádost shledána (částečně) důvodnou (a případně dalších kritérií, u kterých nebyla žádost o přezkum podána, ale výsledek přezkumného řízení může mít na jejich hodnocení vliv), a projekt vrátí do předchozí fáze schvalování.

Výběrový orgán je vázán výsledkem přezkumného řízení. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel, lhůta pro provedení opraveného hodnocení je 20 pracovních dní. Obdobný postup platí u stížnosti oproti výběru projektů.

Žadatel bude informován o výsledku přezkumu hodnocení prostřednictvím e-mailu definovaného ve výzvě nebo datové schránky. V kolové výzvě nelze ukončit výběr projektů před dokončením všech přezkumů hodnocení a všech opravných hodnocení, pokud alokace předložených žádostí o podporu překračuje alokaci výzvy.

Ze zasedání Kontrolního orgánu je pořizován zápis. Zápis je podepsán předsedou Kontrolního orgánu (je-li přítomen jednání) a ověřovatelem zápisu.

Další podrobnosti ohledně zápisu a jeho zveřejnění jsou definovány v jednacím řádu Kontrolního orgánu. Zápisy z jednání Kontrolního orgánu jsou zveřejňovány na webových stránkách [www.mascinovecko.cz](http://www.mascinovecko.cz). Odpovědnost za vyhotovení a zveřejnění zápisu má kancelář MAS.

Zápis z jednání kontrolního orgánu musí obsahovat minimálně následující informace:

* datum a čas začátku jednání,
* jmenný seznam účastníků,
* stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti o podporu,
* osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů,
* rozhodnutí Kontrolního orgánu s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.

# Postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocení projektů

Postupy pro posuzování změn projektů se řídí pravidly ŘO IROP (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce).

Žadatel/příjemce přikládá k žádosti o změnu vyjádření nositele MAS v případě, že se jedná o změnu, která:

* snižuje nebo zvyšuje hodnoty indikátorů výstupu,
* prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,
* snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
* mění finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, pokud byl součástí projednávaného projektového záměru

Odpovědnost za úpravy projektů v průběhu dalšího hodnocení je na straně žadatele, úpravy projektů neprovádí orgán MAS, ale žadatelé.

# Opatření proti střetu zájmu

Ošetření proti střetu zájmů se týká administrativní kontroly, věcného hodnocení, výběru projektových záměrů a případného přezkumu. Každý člen Výběrového orgánu, Rozhodovacího orgánu, Kontrolního orgánu a pracovník kanceláře MAS provádějící administrativní kontrolu podepíše etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů.

Zaměstnanci kanceláře MAS, provádějící administrativní kontrolu, nesmí být v podjatosti vůči hodnoceným projektovým záměrům a před zahájením hodnocení podepíší etický kodex. Pokud zaměstnanci kanceláře MAS jsou podjati, informují rozhodovací komisi a nesmí žádný projektový záměr v dané výzvě hodnotit.

Členové Výběrového, Rozhodovacího a Kontrolního orgánu, kteří se podílí na hodnocení a výběru projektových záměrů před každým jednáním, na kterém je prováděno hodnocení, přezkum hodnocení nebo výběr projektových záměrů, podepíší etický kodex, který je dostupný na www.mascinovecko.cz. V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

Členové Výběrového, Rozhodovacího a Kontrolního orgánu ve střetu zájmů jsou povinni o této skutečnosti informovat vedoucího zaměstnance pro SCLLD před jednáním příslušné komise, případně neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Členové Výběrového, Rozhodovacího a Kontrolního orgánu, kteří jsou ve střetu zájmů, se nebudou podílet na hodnocení a výběru daného projektového záměru ani ostatních projektových záměrů, které danému projektovému záměru při hodnocení a výběru konkurují.

Výběrový orgán a Rozhodovací orgán, které provádí věcné hodnocení a výběr projektových záměrů, řádně zdůvodňují svá rozhodnutí a stanoviska, aby bylo zřejmé, na základě čeho, bylo příslušné rozhodnutí učiněno.

MAS zajistí, aby při rozhodování o hodnocení a výběru projektových záměrů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům (členům orgánů), kteří nezahrnují veřejný sektor.

Z jednání Výběrového, Rozhodovacího a Kontrolního orgánu je vždy pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně:

* Datum a čas jednání
* Jmenný seznam účastníků
* Přehled hodnocených projektových záměrů a jejich slovní a bodové ohodnocení (včetně zdůvodnění ke každému projektovému záměru) – v případě věcného hodnocení, nebo přehled vybraných a nevybraných, případně náhradních, projektových záměrů – v případě výběru projektových záměrů
* Informování o střetu zájmů

Členové Výběrového, Rozhodovacího či Kontrolního orgánu podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání, v tomto případě postačuje, pokud členové mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda Výběrového, Rozhodovacího či Kontrolního orgánu a ověřovatel zápisu.

Zápis z jednání orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr projektových záměrů, případně přezkum hodnocení, bude uveřejněn na webových stránkách [www.mascinovecko.cz](http://www.mascinovecko.cz)

Podjatými osobami jsou jednak žadatel a osoby blízké v přímé vazbě na žadatele (rodič, sourozenec, manžel/ka, syn/dcera), jednak osoby v jiné vazbě žadatele (jiná příbuzenská, osobní, profesní).

V případě, že se osoba podílející na hodnocení a výběru vyskytne ve střetu zájmů, je povinna podat

„oznámení o osobním zájmu“. Skutečnost, zda osoba není ve střetu zájmů, je nutné posuzovat při každém hodnocení (jednání) a střet zájmů nelze vyloučit paušálně.

Každá osoba, která se účastní hodnocení, výběru, přezkumu a schvalování projektových záměrů, podepíše etický kodex či obdobný dokument před každým procesem hodnocení, výběru a schvalování projektů.

Osoba ve střetu zájmů je povinna o této skutečnosti informovat vedoucího zaměstnance pro SCLLD před jednáním hodnotící komise nebo příslušného orgánu, případně neprodleně po zjištění této skutečnosti, pokud to nebylo před zahájením jednání zřejmé z programu jednání (příp. podkladů). Osoba by tak měla učinit na začátku jednání, nejpozději pak před zahájením projednání konkrétního projektového záměru (bodu). Oznámení o osobním zájmu je uvedeno v zápisu z jednání orgánu/komise.

Administrativní kontrola

Podjatá osoba nesmí provádět administrativní kontrolu.

Věcné hodnocení

Hodnocení (bodování) provádí výběrový orgán MAS (tzn. všichni členové orgánu MAS), podjatá osoba se neúčastní jednání výběrového orgánu MAS, tzn., není přítomna.

Výběr projektů

Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí projektů a navržená výše podpory) a schválení výběru projektových záměrů, které splnily minimální bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba se může této části jednání rozhodovacího orgánu MAS formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho usnášeníschopnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování (započítává se do kvóra).

Pokud při jednání rozhodovacího orgánu MAS dochází k navýšení alokace výzvy MAS z důvodu podpory dalších projektových záměrů, podjatá osoba se nesmí účastnit této části jednání rozhodovacího orgánu MAS o navýšení alokace výzvy.

Přezkum hodnocení žádosti o podporu

Pokud při jednání kontrolního orgánu MAS dochází k přezkumu hodnocení, podjatá osoba se neúčastní jednání kontrolního orgánu MAS.

# Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty

MAS CÍNOVECKO o. p. s. se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

MAS je povinna zpřístupnit ŘO IROP dokumentaci související s realizací strategie CLLD v souvislosti s programovým rámcem IROP a na žádost ŘO IROP poskytnout informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci programového rámce IROP.

MAS je povinna uchovat veškerou dokumentaci související s programovým rámcem IROP a jeho realizací po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do 31. prosince 2035), a zajistit tak dostatečnou auditní stopu o realizaci programového rámci IROP.

MAS umožní výkon kontroly nebo auditu dalším pověřeným orgánům ČR nebo EU, poskytne jim nezbytnou součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst dotčených realizací programového rámce IROP, a zajistí přístup k veškerým dokladům a dokumentům souvisejícím s realizací programového rámce IROP.

MAS má povinnost informovat ŘO IROP o jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených dalšími pověřenými orgány ČR nebo EU v souvislosti s programovým rámcem IROP a o jejich výsledcích.

# Nesrovnalosti a stížnosti

Odpovědnost za níže prováděné činnosti v rámci vyřizování nesrovnalostí a stížností má kancelář MAS:

* Hlášení podezření na nesrovnalost
* Vedení evidence stížností
* Vyřizování stížností (kontrolní orgán)
* Sepsání písemného záznamu v případě ústního podání stížnosti
* Vyzvání žadatele na doplnění stížnosti, pokud stížnost postrádá některé informace
* Postoupení stížnosti příslušnému subjektu implementační struktury či jinému správnímu orgánu v případě, že MAS není příslušná k vyřízení stížnosti

MAS podanou stížnost vyřídí v nejkratší době, nejpozději do 20 pracovních dní od jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti.

# Komunikace s žadateli a partnery

Komunikaci s žadateli a příjemci zajišťuje kancelář MAS. Konzultace MAS s žadateli a příjemci poskytuje bezplatně k přípravě projektu a k navrhovaným změnám projektů, stejně tak i realizaci seminářů a workshopů určených pro žadatele.

Komunikace s žadateli, příjemci a partnery MAS probíhá osobními konzultacemi a elektronickou formou. Kancelář MAS odpovídá na dotazy do 10 pracovních dní od zaslání dotazu na MAS. Zaměstnanci kanceláře MAS poskytují i osobní konzultace především v prostorách pracoviště MAS, po domluvě na sjednaném místě. MAS na svých stránkách uvádí konzultační hodiny a kontaktní osoby. Na základě telefonické komunikace je možné konzultaci sjednat i na jiné termíny oproti uvedeným konzultačním hodinám.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je dále odpovědný za funkčnost internetových stránek MAS, které jsou jedním z typů komunikace. Na webu MAS jsou uváděny aktuální informace obsahující minimálně:

* Zřizovací dokumentaci MAS, interní postupy
* Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin
* Adresu sídla, kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby
* Mapu území MAS
* Výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS
* Seznam členů povinných orgánů MAS
* Strategii CLLD
* Výzvy MAS včetně relevantních příloh
* Informace o projektech podpořených v rámci CLLD
* Archiv dokumentace

V případě, kdy nebude moci MAS zodpovědět dotazy účastníků semináře, budou konzultovány s nadřízenými orgány nebo budou žadatelům a příjemcům poskytnuty kontakty na odpovědné pracovníky CRR.